

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.Заключение эффективных контрактов с педагогами ДОУ | Февраль-март 2014 | Дополнение к контрактам | Заведующий |
| 4.Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения и реализации ФГОС  | В течение периода | Система мероприятий | Зам. зав. по ВМР, рабочая группа |
| **Финансовое и экономическое обеспечение** |  |  |  |
| 1.Внедрение в деятельность ДОУ механизма нормативно-душевого финансирования |  | 2014г | Заведующий |
| 2.Разработка и утверждение штатного расписания и расстановка кадров для реализации образовательной программы |  | 2014 г | Заведующий |
| 3.Разработка и утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности |  | 2014 г | Заведующий |
| 4.Обеспечение условий для реализации прав граждан на получение компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими ДОУ |  | 2014г | Заведующий |
| **Организационное обеспечение** |  |  |  |
| 1.Создание рабочей группы по внедрению ФГОС ДО | Январь 2014 | Приказ | заведующий |
| 2.Разработка и внедрение внутренней оценки успешности реализации ФГОС ДО | Октябрь 2014 | Положение | Заведующий, рабочая группа |
| 3.Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса | Май 2014 | Перечень изданий | Зам. зав по ВМРРабочая группа |
| 4.Обеспечение доступа работников ДОУ к электронным образовательным ресурсам, интернет. | В течение периода | Наличие интернета | Зам. зав по ВМРРабочая группа |
| 5.Организация и проведение педагогических чтений, консультаций, обучающих семинаров, открытых просмотров детской деятельности, инструктивно-методических совещаний по вопросам введения и реализации ФГОС ДО. | В течение периода | Система мероприятий | Зам. зав по ВМРРабочая группа |
| 6. Подведение итогов первого этапа по подготовке введения ФГОС ДО | 2015 |  | Заведующий, рабочая группа |
| **Информационное обеспечение** |  |  |  |
| 1.Создание информационного стенда «ФГОС ДО» | Январь 2014 | Информация | Зам. зав. по МВР |
| 2.Информирование родителей воспитанников и общественности о подготовке и внедрению ФГОС и результатах их внедрения через сайт, информационные стенды. | В течение периода | Размещение информации | Зам зав по ВМР, рабочая группа |
| **Материально-техническое обеспечение** |  |  |  |
| 1.Обновление развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС | В течение периода | Приведение в соответствие РППС  | Заведующий Зам.зав.по ХР |
| 2.Обеспечение соответствия материально-технической базы ДОУ действующим санитарным, противопожарным нормам, нормам охраны труда работников. | В течение периода  | Приведение в соответствие материально-технической базы в соответствие требованиям ФГОС | Заведующий Зам.зав.по ХР |
|  |  |  |  |